**心理研究所党的群众路线教育实践活动安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节** | **时间** | **内容** | **主要工作** | **参加人员** | **承办部门** |
| **第一环节：**  **学习教育、**  **听取意见**  **（8月23日—9月22日）** | 8月23日 | 制订实施方案 | 根据院党组和京区党委要求，结合实际研究制定全所教育实践活动总体方案和有关活动安排，并提交督导组审批。 | 所领导班子、党委委员、党办 | 所教育实践活动领导小组及办公室 |
| 8月23日开始 | 实施“暖心工程” | 各党支部切实关注每一名党员和群众的工作生活和职业发展，为党员群众排忧解难。通过座谈会、个别访谈等方式广泛征求本部门科研管理骨干、青年科技工作者、管理支撑人员、各民主党派人士、离退休党员和学生的意见建议；发挥工青妇、学生会等群众组织作用，广泛听取意见。（8月30日报） | 全所范围 | 党办、各支部、  工青妇 |
| 8月27日下午 | 动员大会 | 传达习近平总书记视察科学院讲话精神和院夏季党组扩大会精神；进行党的群众路线教育实践活动动员 | 全体职工、研究生支部委员以上人员及学生会负责人 | 所教育实践活动领导小组及办公室 |
| 8月28日 | 发放学习材料 | 购买活动所需书籍，下发学习资料，认真开展自学。 | 所领导班子、党委委员、纪委委员、副处以上领导干部、支部书记、工青妇负责人。 |
| 8月29日上午 | 通气会 | 沟通情况，提出要求 | 支部书记、群众组织负责人、室秘书、 |
| 8月29日 | 开辟网络学习渠道 | 在所内网设立学习专栏，定期发布活动报道和学习资料。 | 全所党员，尤其是党员领导干部 | 领导小组办公室、网络中心 |
| 8月28日开始（至9月22日） | 支部组织学习 | 各支部积极搭建学习平台，组织学习研究所《实施方案》，研读《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《论群众路线》等 | 全体党员 | 各支部 |
| 9月2日下午 | 召开“深化改革、转变作风”座谈会 | 采取“背靠背”的方式，征求管理人员对机关管理和研究所发展存在突出的问题的意见、建议。 | 机关相关部门党员干部（副处以上） | 人事处、党办 |
| 9月4日 | 组织党员观看《周恩来的四个昼夜》 | 学习周恩来的崇高品质和光辉人格，进一步将党的群众路线教育实践活动推向深入。 | 全体党员 | 领导小组办公室 |
| 9月6日 | 支部沙龙 | 听取支部工作中存在的难点热点问题。 | 党委书记、党办主任，支委以上成员 | 领导小组办公室 |
| 9月上旬 | 召开“创新为民”专题座谈会 | 采取“背靠背”的方式，征求科研骨干对研究所进一步贯彻“创新为民”科技价值观的意见及建议。 | 科研骨干（副研以上） | 科研处 |
| **第一环节：**  **学习教育、**  **听取意见**  **（8月23日—9月22日）** | 9月12日 | 党委中心组学习 | 领导班子结合习近平总书记视察科学院讲话精神和院夏季党组扩大会精神集中学习，列出学习提纲，撰写学习心得 | 所领导班子、党委委员 | 领导小组办公室 |
| 待定 | 辅导报告 | 组织党员和骨干参加协作片组织的辅导报告会 | 按照片内通知 | 同上 |
| 8月30日开始 | 谈话征求意见 | 班子成员分别与所科研、管理骨干个别谈话，征求对班子作风建设方面的意见和建议。 | 所领导班子、科研及管理骨干 | 领导小组办公室 |
| 9月16日—22日 | 反馈意见建议 | 整理汇总意见建议并原汁原味反馈给所领导班子。 | 所领导班子 | 领导小组办公室 |
| **第二环节：**  **查摆问题、**  **开展批评**  **（9月23日—10月20日）** | 9月下旬 | 民主生活会相关准备工作 | 结合第一环节调研、座谈会、征求意见等情况，进一步梳理群众意见建议；参考相关学习材料开展自学，为专题民主生活会做好准备。 | 所领导班子 | 党办、支部、工青妇、学生会负责人 |
| 互相谈心 | 班子成员通过谈心，相互征求意见。 | 所领导班子 | 领导小组办公室 |
| 10月中旬前 | 撰写对照检查材料 | 对照党章和为民务实清廉的要求、中央八项规定、院党组“12项要求”、广大职工群众提出的意见建议，尤其是习近平总书记提出的“四个率先”的要求，认真查找作风建设方面存在的问题，撰写对照检查材料。 | 所领导班子（请北京分院督导组审阅） | 领导小组办公室 |
| 召开支部专题民主  生活会 | 所领导参加所在支部专题组织生活会，过好双层组织生活会；处级领导干部参加所在支部召开的专题组织生活会。 | 全体党员（支部在会前与相关党委委员、领导班子联系参会） | 各支部 |
| 召开高质量的专题民主生活会 | 围绕对照检查材料和急需解决的实际问题，认真自我剖析，深入开展批评与自我批评。 | 所班子成员，邀请分院督导组等参会 | 领导小组办公室 |
| 10月下旬 | 通报民主生活会情况 | 在规定范围通报民主生活会情况和对照检查材料。 | 所班子成员、中层以上党员领导干部、研究员、党支部书记、工青妇负责人 |
| **第三环节：**  **整改落实、**  **建章立制**  **（10月21日—11月10日）** | 10月下旬至11月上旬 | 制定和落实整改方案 | 针对急需解决的实际问题，提出解决对策，制定领导班子整改方案，整改任务书、时间表；督促检查整改落实情况。 | 领导班子、机关各部门、党员领导干部 | 各部门、领导小组办公室 |
| 加强制度建设 | 1.结合实际贯彻中央八项规定和院党组“12项要求”；  2.做好制度“废改立”工作，进一步健全完善相关制度；  3.充分发挥内网等平台作用，健全群众诉求反映渠道长效机制；  4.重点完善反腐倡廉、风险防控等制度，优化工作流程。 | 党委、纪委、工会及各部门 | 纪委、工会、各部门 |
| 11月上旬 | 召开总结、评议会 | 对集中教育阶段的成果进行交流总结，对今后的工作提出明确要求和部署。督导组讲话并对研究所班子和党委进行民主评议 | 分院督导组、所领导班子、党委委员、副处以上党员干部等。 | 领导小组办公室 |